## GUARITA
|  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA GUARITA DE ACESSO AO CAMPUS PINHEIRAL DO IFRJ | [5 empty] | OFERTA DA EMPRESA INSERIR VALORES NA COLUNA "PR UNIT. (R$) SEM BDI"
|  |  | BASE SINAPI: | 2020-03-01 |  |  |  |  | PREENCHER OS CAMPOS ABAIXO | CAMPOS COM FÓRMULAS
|  |  | BDI: | 20,34%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$) | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | % | VALOR (R$)
ITEM 1 : PORTAL E GUARITA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 15656.5457
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 24 | 103.07 | 124.0344 | 2976.8265 |  | 0 | 100% | 0
1.2 | 1 | CP IFRJ | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2 MM (16 KG / M²) - 12 M² MODELO MEC | M2 | 12 | 122.16 | 147.0073 | 1764.0881 |  | 0 | 100% | 0
1.3 | TAPUME |  |  |  |  | 3366.5115
1.3.1 | 37524 | SINAPI | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | m | 20 | 117.26 | 141.1107 | 2822.2137 |  | 0 | 100% | 0
1.3.2 | 2742 | SINAPI | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) | m | 10 | 3.12 | 3.7546 | 37.5461 |  | 0 | 100% | 0
1.3.3 | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | kg | 2 | 11.39 | 13.7067 | 27.4135 |  | 0 | 100% | 0
1.3.4 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO | H | 8 | 27.83 | 33.4906 | 267.925 |  | 0 | 100% | 0
1.3.5 | 88242 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO | H | 8 | 21.96 | 26.4267 | 211.4133 |  | 0 | 100% | 0
1.4 | BARRACÃO DE OBRAS |  |  |  |  | 3227.9039
1.4.1 | 98453 | SINAPI | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA , EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | m² | 9 | 139.12 | 167.417 | 1506.7531 |  | 0 | 100% | 0
1.4.2 | 98460 | SINAPI | PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_0 5/2018 |  | 9 | 69.13 | 83.191 | 748.7194 |  | 0 | 100% | 0
1.4.3 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | 9 | 14.44 | 17.3771 | 156.3939 |  | 0 | 100% | 0
1.4.4 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  | 9 | 42.87 | 51.5898 | 464.3078 |  | 0 | 100% | 0
1.4.5 | 90820 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | 1 | 292.28 | 351.7298 | 351.7298 |  | 0 | 100% | 0
1.5 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 293.0387
1.5.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m3 | 4.3 | 56.63 | 68.1485 | 293.0387 |  | 0 | 100% | 0
1.6 | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 951.5284
1.6.1 | 20206 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 60 | 5.64 | 6.7872 | 407.2306 |  | 0 | 100% | 0
1.6.2 | 2742 | SINAPI | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) | m | 10 | 3.12 | 3.7546 | 37.5461 |  | 0 | 100% | 0
1.6.3 | 5068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | kg | 2 | 11.39 | 13.7067 | 27.4135 |  | 0 | 100% | 0
1.6.4 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO | H | 8 | 27.83 | 33.4906 | 267.925 |  | 0 | 100% | 0
1.6.5 | 88242 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO | H | 8 | 21.96 | 26.4267 | 211.4133 |  | 0 | 100% | 0
1.7 | ANDAIMES |  |  |  |  | 3076.6485
1.7.1 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m² | 153 | 11.05 | 13.2976 | 2034.5282 |  | 0 | 100% | 0
1.7.2 | 20193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M² | 153 | 5.66 | 6.8112 | 1042.1203 |  | 0 | 100% | 0
2 | FUNDAÇÃO/ SAPATAS | [5 empty] | 8258.2582 | 0
2.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 21.6 | 99.23 | 85.72 | 1851.552 |  | 0 | 100% | 0
2.2 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 19.85 | 51.97 | 62.5407 | 1241.4329 |  | 0 | 100% | 0
2.3 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 10.1 | 126.33 | 152.0255 | 1535.4578 |  | 0 | 100% | 0
2.4 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 3/8 | KG | 90.25 | 6.53 | 7.8582 | 709.2027 |  | 0 | 100% | 0
2.5 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 3/8 | KG | 90.25 | 10.02 | 12.0581 | 1088.2406 |  | 0 | 100% | 0
2.6 | 92801 |  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 |  | 17.49 | 7.21 | 8.6765 | 151.7522 |  | 0 | 100% | 0
2.7 | 92760 |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARM ADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 1/4 | kg | 17.49 | 11.03 | 13.2735 | 232.1535 |  | 0 | 100% | 0
2.8 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M³ | 0.5 | 481.24 | 579.1242 | 289.5621 |  | 0 | 100% | 0
2.9 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1.75 | 550.3 | 662.231 | 1158.9043 |  | 0 | 100% | 0
3 | ESTRUTURA | [5 empty] | 42315.7851
3.1.1 | 92445 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 75.2 | 51.71 | 62.2278 | 4679.5316 |  | 0 | 100% | 0
3.1.2 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 3/8 | KG | 376.97 | 6.53 | 7.8582 | 2962.3064 |  | 0 | 100% | 0
3.1.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 3/8 | KG | 376.97 | 8.6 | 10.3492 | 3901.353 |  | 0 | 100% | 0
3.1.4 | 95445 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | KG | 132.23 | 6.03 | 7.2565 | 959.5273 |  | 0 | 100% | 0
3.1.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 132.23 | 12.4 | 14.9222 | 1973.1572 |  | 0 | 100% | 0
3.1.6 | 92722 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 4.45 | 359.9 | 433.1037 | 1927.3113 |  | 0 | 100% | 0
3.2 |  |  | CINTA (vigas baldrame)
3.2.1 | 92445 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 49.71 | 51.71 | 62.2278 | 3093.3446 |  | 0 | 100% | 0
3.2.2 | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ 12/2015 5/16 |  | 9 | 7.01 | 8.4358 | 75.9225 |  | 0 | 100% | 0
3.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 5/16 | kg | 9 | 9.88 | 11.8896 | 107.0063 |  | 0 | 100% | 0
3.2.2 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 3/8 | KG | 103 | 6.53 | 7.8582 | 809.3948 |  | 0 | 100% | 0
3.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 3/8 | KG | 103 | 8.6 | 10.3492 | 1065.9717 |  | 0 | 100% | 0
3.2.4 | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1/2 | KG | 56 | 5.54 | 6.6668 | 373.3428 |  | 0 | 100% | 0
3.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 1/2 | kg | 56 | 7.13 | 8.5802 | 480.4936 |  | 0 | 100% | 0
3.2.6 | 95445 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | KG | 52 | 6.03 | 7.2565 | 377.3381 |  | 0 | 100% | 0
3.2.7 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 52 | 12.4 | 14.9222 | 775.9523 |  | 0 | 100% | 0
3.2.8 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m3 | 3.26 | 456.77 | 549.677 | 1791.9471 |  | 0 | 100% | 0
3.3 |  |  | CINTAS SUPERIORES
3.3.1 | 92445 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 32.1 | 51.71 | 62.2278 | 1997.5128 |  | 0 | 100% | 0
3.3.2 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | kg | 22 | 6.88 | 8.2794 | 182.1466 |  | 0 | 100% | 0
3.3.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 5/16 | kg | 22 | 9.88 | 11.8896 | 261.571 |  | 0 | 100% | 0
3.3.4 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 3/8 | KG | 47 | 6.53 | 7.8582 | 369.3355 |  | 0 | 100% | 0
3.3.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 3/8 | KG | 47 | 8.28 | 9.9642 | 468.3151 |  | 0 | 100% | 0
3.3.6 | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 1/2 | KG | 54 | 5.54 | 6.6668 | 360.0091 |  | 0 | 100% | 0
3.3.7 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 1/2 | kg | 54 | 7.13 | 8.5802 | 463.3331 |  | 0 | 100% | 0
3.3.8 | 95445 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | KG | 38 | 6.03 | 7.2565 | 275.7471 |  | 0 | 100% | 0
3.3.9 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 38 | 12.4 | 14.9222 | 567.0421 |  | 0 | 100% | 0
3.3.10 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 2.17 | 288.71 | 347.4336 | 753.9309 |  | 0 | 100% | 0
3.3.11 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 2.17 | 222.99 | 268.3462 | 582.3112 |  | 0 | 100% | 0
3.4 | 74141/004 |  | LAJE PRÉ MOLDADA |  |  |  | 10680.6299
3.4.1 | 1.056 | 49,29 | * LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H20, 33 X 100 X 20 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR 12 X 20 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) M² 1,0560 | M2 | 61.89 | 52.0502 | 62.6373 | 3876.6199 |  | 0 | 100% | 0 | 121.9321
3.4.2 | 0.62 | 8.67 | C 92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 M 0,6200 | M | 61.89 | 5.3754 | 6.4688 | 400.3513 |  | 0 | 100% | 0
3.4.3 | 0.032 | 14.24 | I 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0320 | KG | 61.89 | 0.45568 | 0.54837 | 33.9383 |  | 0 | 100% | 0
3.4.4 | 1.49 | 8.02 | I 6193 TABUA MADEIRA 2ª QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8”) NÃO APARELHADA M 1,4900 | M | 61.89 | 11.9498 | 14.3804 | 890.0023 |  | 0 | 100% | 0
3.4.5 | 0.292 | 27,76 | C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2920 | H | 61.89 | 8.1059 | 9.7547 | 603.7162 |  | 0 | 100% | 0
3.4.6 | 0,4500000 | 27,83 | 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 61.89 | 12.5235 | 15.0708 | 932.7306 |  | 0 | 100% | 0
3.4.7 | 0.206 | 21,67 | C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2060 | H | 61.89 | 4.464 | 5.372 | 332.4732 |  | 0 | 100% | 0
3.4.8 | 0.078 | 346.25 | C 92723 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PRÉMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M³ 0,0780 | m³ | 61.89 | 27.0075 | 32.5008 | 2011.4761 |  | 0 | 100% | 0
3.4.9 | 74141/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA | m² | 8.62 | 86.83 | 104.4912 | 900.7143 |  | 0 | 100% | 0
3.4.10 | 21141 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | m² | 61.89 | 9.38 | 11.2879 | 698.6076 |  | 0 | 100% | 0
4 |  |  | ALVENARIA |  |  |  | 5090.9536 | 0 |  | 0
4.1 | 87490 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 95 | 42.08 | 50.6391 | 4810.7118 |  | 0 | 100% | 0
4.2 | 87460 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES SURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 3.75 | 62.1 | 74.7311 | 280.2418 |  | 0 | 100% | 0
5 |  |  | REVESTIMENTE DE PAREDE |  |  |  | 6094.4407 | 0
5.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 246 | 4.02 | 4.8377 | 1190.0663 |  | 0 | 100% | 0
5.2 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 246 | 14.98 | 18.0269 | 4434.6253 |  | 0 | 100% | 0
5.3 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS E M AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_6/2014 | M2 | 10.44 | 37.39 | 44.9951 | 469.7491 |  | 0 | 100% | 0
6 |  |  | PISO |  |  |  | 6177.8652
6.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) M3 CR - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 8.45 | 293.66 | 353.3904 | 2986.1493 |  | 0 | 100% | 0
6.2 | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 8.45 | 36.98 | 44.5017 | 376.0396 |  | 0 | 100% | 0
6.3 | 21141 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | m² | 60 | 8.96 | 10.7825 | 646.9478 |  | 0 | 100% | 0
6.4 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - 4CM ESPESSURA | m3 | 1.91 | 579.88 | 697.8276 | 1332.8507 |  | 0 | 100% | 0
6.5 | 87682 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2 | M2 | 8.48 | 36.46 | 43.876 | 372.0682 |  | 0 | 100% | 0
6.6 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 8.48 | 45.45 | 54.6945 | 463.8096 |  | 0 | 100% | 0
7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 3074.9878 | 0
7.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | un | 3 | 133.48 | 160.6298 | 481.8895 |  | 0 | 100% | 0
7.2 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | 2 | 31.84 | 38.3163 | 76.6325 |  | 0 | 100% | 0
7.3 | 88504 | SINAPI | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN CR 656,52 | un | 2 | 656.52 | 790.0562 | 1580.1123 |  | 0 | 100% | 0
7.5 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | um | 1 | 196.44 | 236.3959 | 236.3959 |  | 0 | 100% | 0
7.6 | 86934 | SINAPI | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E I NSTALAÇÃO. AF_01/2020 | um | 1 | 309.81 | 372.8254 | 372.8254 |  | 0 | 100% | 0
7.7 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇãO. AF_10/2016 | un | 1 | 192.25 | 231.3537 | 231.3537 |  | 0 | 100% | 0
7.8 | 377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | un | 1 | 20.95 | 25.2112 | 25.2112 |  | 0 | 100% | 0
7.9 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | um | 2 | 29.32 | 35.2837 | 70.5674 |  | 0 | 100% | 0
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 5395.6725 | 0
8.1 | 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UNID. | 14 | 189.78 | 228.3813 | 3197.3375 |  | 0 | 100% | 0
8.2 | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UNID. | 8 | 76.08 | 91.5547 | 732.4374 |  | 0 | 100% | 0
8.3 | 38889 | SINAPI | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, UN 24,22 BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA | UNID. | 8 | 24.22 | 29.1463 | 233.1708 |  | 0 | 100% | 0
8.4 | 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020 | UN | 2 | 48.99 | 58.9546 | 117.9091 |  | 0 | 100% | 0
8.5 | 84402 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 71.18 | 85.658 | 85.658 |  | 0 | 100% | 0
8.6 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/201 | un | 1 | 65.73 | 79.0995 | 79.0995 |  | 0 | 100% | 0
8.7 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | U | 2 | 11.89 | 14.3084 | 28.6169 |  | 0 | 100% | 0
8.8 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | 2 | 12.95 | 15.584 | 31.1681 |  | 0 | 100% | 0
8.9 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 30 | 8.74 | 10.5177 | 315.5315 |  | 0 | 100% | 0
8.10 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50 | 2.96 | 3.5621 | 178.1032 |  | 0 | 100% | 0
8.11 | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 20 | 16.48 | 19.832 | 396.6406 |  | 0 | 100% | 0
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 19748.7745 | 0
9.1 | 91314 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UM | 2 | 744.5 | 895.9313 | 1791.8626 |  | 0 | 100% | 0
9.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZA R E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 8.64 | 245.77 | 295.7596 | 2555.3631 |  | 0 | 100% | 0
9.3 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/ M2 CR 2019 (PORTÃO) | m² | 25 | 468.5 | 563.7929 | 14094.8225 |  | 0 | 100% | 0
9.4 | 84088 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m | 7.2 | 95.77 | 115.2496 | 829.7972 |  | 0 | 100% | 0
9.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 M CR 84,47 | M | 1.4 | 84.47 | 101.6512 | 142.3117 |  | 0 | 100% | 0
9.6 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 21,36 | M | 2 | 20.68 | 24.8863 | 49.7726 |  | 0 | 100% | 0
9.7 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M CR 26,30 | um | 9 | 26.3 | 31.6494 | 284.8448 |  | 0 | 100% | 0
10 |  |  | PINTURA |  |  |  | 8266.6709 | 0
10.1 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 245 | 3.25 | 3.911 | 958.2072 |  | 0 | 100% | 0
10.2 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 245 | 10.34 | 12.4432 | 3048.5732 |  | 0 | 100% | 0
10.3 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 56 | 15.34 | 18.4602 | 1033.7687 |  | 0 | 100% | 0
10.4 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 56 | 42.28 | 50.8798 | 2849.2661 |  | 0 | 100%
10.5 | 74065/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | 10.78 | 29.05 | 34.9588 | 376.8555 |  | 0 | 100% | 0
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO | [7 empty] | 120079.9543 | 0 | 0 | 100% | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA GUARITA DE ACESSO AO CAMPUS PINHEIRAL DO IFRJ
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0
| ENGENHEIRO | 0
| PLACA | 0
| TAPUME | 0
| BARRACÃO | 0
| DEMOLIÇÃO | 0
| LOCAÇÃO | 0
| ANDAIME | 0
2 | FUNDAÇÃO/ SAPATAS | 0
3 | ESTRUTURA | 0
4 | ALVENARIA | 0
5 | REVESTIMENTE DE PAREDE | 0
6 | PISO | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
9 | ESQUADRIAS | 0
10 | PINTURA | 0
| TOTAL COM BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SALDO ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0