## PAVIMENTAÇÃO
|  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO CAMPUS PINHEIRAL DO IFRJ | [5 empty] | OFERTA DA EMPRESA INSERIR VALORES NA COLUNA "PR UNIT. (R$) SEM BDI"
|  |  | BASE SINAPI: | 2020-03-01 |  |  |  |  | PREENCHER OS CAMPOS ABAIXO | CAMPOS COM FÓRMULAS
|  |  | BDI: | 20,34%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$) | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | % | VALOR (R$)
ITEM 2 : PAVIMENTAÇÃO
1 | LOCAÇÃO |  | locação da obra |  |  |  | 2378.9052
1.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | m | 3091 | 0.42 | 0.50543 | 1562.2779 |  | 0 | 100% | 0
1.2 | 7592 | SINAPI | TOPOGRAFO | H | 36 | 18.85 | 22.6841 | 816.6272 |  | 0 | 100% | 0
2 | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 65134.2897
2.1 | 79480 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUDIDADE | m3 | 309.1 | 1.97 | 2.3707 | 732.7828 |  | 0 | 100% | 0
2.2 | 4748 | SINAPI | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M³ | 309.1 | 70.32 | 84.6231 | 26156.9965 |  | 0 | 100% | 0
2.3 | 95301 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M | M3 | 463.65 | 3.02 | 3.6343 | 1685.0284 |  | 0 | 100% | 0
2.4 | 100573 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 463.65 | 64.92 | 78.1247 | 36222.5301 |  | 0 | 100% | 0
2.5 | 73859/001 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M² | 2000 | 0.14 | 0.16848 | 336.952 |  | 0 | 100% | 0
3 | DRENAGEM | [5 empty] | 45397.2002 | 0 |  | 0
3.1 | 90099 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/8 8 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM A LTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 155 | 11.6 | 13.9594 | 2163.7132 |  | 0 | 100% | 0
3.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 102 | 32.65 | 39.291 | 4007.683 |  | 0 | 100% | 0
3.3 | 83659 | SINAPI | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIM ENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UNID | 8 | 912.38 | 1097.9581 | 8783.6647 |  | 0 | 100% | 0
3.4 | MERCADO |  | GRELHA DE CONCRETO 0,70 X 0,45 | UNID | 14 | 75 | 90.255 | 1263.57 |  | 0 | 100% | 0
3.5 | 73714 | SINAPI | CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALVENARIA TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO. | UM | 6 | 1478 | 1778.6252 | 10671.7512 |  | 0 | 100% | 0
TRINCHEIRA FILTRANTE
3.6 | 75029/001 | SINAPI | TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 126 | 44.09 | 53.0579 | 6685.2962 |  | 0 | 100% | 0
3.7 | 4718 | SINAPI | PEDRA BRITADA Nº 2 | M³ | 20.16 | 65 | 78.221 | 1576.9354 |  | 0 | 100% | 0
3.8 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M³ | 20.16 | 21.67 | 26.0777 | 525.726 |  | 0 | 100% | 0
3.9 | 73881/001 | SINAPI | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | m² | 151.2 | 6.14 | 7.3889 | 1117.1981 |  | 0 | 100% | 0
EXTENSÃO DA CANALETA DE DRENAGEM ENTRE CALÇADA E RUA E NO ESTACIONAMENTO
3.10 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 60 | 13.55 | 16.3061 | 978.3642 |  | 0 | 100% | 0
3.11 | 89479 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 - M2 CR 78,29 | m² | 60 | 44.58 | 53.6476 | 3218.8543 |  | 0 | 100% | 0
3.12 | 10541 | SINAPI | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES TIPO MEIA CANA D = 30 PARA AGUA PLUVIAL | M | 200 | 18.3 | 22.0222 | 4404.444 |  | 0 | 100% | 0
4 | REDE COLETORA E ABASTECIMENTO DE AGUA DA GUARITA | [5 empty] | 8453.4036
4.1 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO | um | 4 | 222.1 | 267.2751 | 1069.1006 |  | 0 | 100% | 0
4.2 | 93355 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03 /2016 | UNID. | 10 | 450.1 | 541.6503 | 5416.5034 |  | 0 | 100% | 0
4.3 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | 80 | 20.44 | 24.5975 | 1967.7997 |  | 0 | 100% | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO COM MEIO-FIO | [5 empty] | 292484.9019
5.1 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 822 | 33.49 | 40.3019 | 33128.1339 |  | 0 | 100% | 0
5.2 | 94266 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 63.5 | 37.53 | 45.1636 | 2867.8887 |  | 0 | 100% | 0
5.3 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BAS E DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 200 | 38.16 | 45.9217 | 9184.3488 |  | 0 | 100% | 0
5.4 | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 6.5 | 42.97 | 51.7101 | 336.1156 |  | 0 | 100% | 0
5.5 | 92401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANG COR NATURAL E 20 X 10 ESPESSURA 10 CM | M² | 2915 | 66.5 | 80.0261 | 233276.0815 |  | 0 | 100% | 0
5.6 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 176 | 59.37 | 71.4459 | 12574.471 |  | 0 | 100% | 0
| Rebaixamento de guias - rampas de acessibilidade |  | Rebaixamento de Guias |  |  |  |  | 0
5.7 | 34492 | 0.0032 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = M3 240,27 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M³ | 0.5632 | 240.27 | 289.1409 | 162.8442 |  | 0 | 100% | 0
5.8 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 27,83 | H | 16 | 27.93 | 33.611 | 537.7754 |  | 0 | 100% | 0
5.9 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 21,67 | H | 16 | 21.67 | 26.0777 | 417.2428 |  | 0 | 100% | 0
CUSTO ITEM 2 COM BDI INCLUSO | [7 empty] | 413848.7007 | 0 | 0 | 100% | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO CAMPUS PINHEIRAL DO IFRJ
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS
1 | LOCAÇÃO | 0
2 | TERRAPLANAGEM | 0
3 | DRENAGEM | 0
4 | REDE COLETORA | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO COM MEIO-FIO | 0
| TOTAL COM BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SALDO ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0