## PLAN CONJ ESP
|  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO POLIESPORTIVO COMPOSTO POR PISTAS, QUADRAS E VESTIÁRIOS NO CAMPUS PINHEIRAL DO IFRJ E ILUMINAÇÃO DAS PISTAS E QUADRAS | [5 empty] | OFERTA DA EMPRESA INSERIR VALORES NA COLUNA "PR UNIT. (R$) SEM BDI"
|  |  | BASE SINAPI: | 2017-07-01 |  | VALORES ESTIMADOS - CONTRATANTE
|  |  | BDI: | 20,34% |  |  |  |  | PREENCHER OS CAMPOS ABAIXO | CAMPOS COM FÓRMULAS OBS: O DESCONTO DEVE SER IGUAL EM TODOS OS ITENS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$) | PR. UNIT. (R$) SEM BDI | PR.UNIT. (R$) COM BDI | DESCONTO | VALOR (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 16879.7789 |  |  | 20.34%
1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 48 | 106.8 | 128.5231 | 6169.1098 |  | 0 | 100% | 0
1.2 | 1 | CP IFRJ | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2 MM (16 KG / M²) - 12 M² MODELO MEC | UNID | 12 | 165.95 | 199.7042 | 2396.4508 |  | 0 | 100% | 0
1.3 | 85424 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | m² | 150 | 25.92 | 31.1921 | 4678.8192 |  | 0 | 100% | 0
1.4 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 6 | 503.49 | 605.8999 | 3635.3992 |  | 0 | 100% | 0
2 | VESTIÁRIOS | [5 empty] | 104544.8435
2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 611.6341
2.1.1 | 72215 | SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | m3 | 4.3 | 51.1 | 61.4937 | 264.4231 |  | 0 | 100% | 0
2.1.2 | 73616 | SINAPI | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 0.5 | 299.37 | 360.2619 | 180.1309 |  | 0 | 100% | 0
2.1.3 | 85333 | SINAPI | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UNID. | 6 | 23.14 | 27.8467 | 167.0801 |  | 0 | 100% | 0
2.2 |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  | 7120.5777 | 0
2.2.1 | 73965/009 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO /ESCORAMENTO. | M3 | 2.16 | 204.4 | 245.975 | 531.3059 |  | 0 | 100% | 0
2.2.2 | 5651 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 CR 43,19 | M2 | 28.8 | 39.16 | 47.1251 | 1357.2041 |  | 0 | 100% | 0
2.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 115.16 | 9.13 | 10.987 | 1265.2678 |  | 0 | 100% | 0
2.2.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 27.02 | 13.473 | 16.2134 | 438.0863 |  | 0 | 100% | 0
2.2.5 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) M3 CR - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 2.7 | 331.89 | 399.3964 | 1078.3704 |  | 0 | 100% | 0
2.2.6 | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 2.7 | 134.97 | 162.4229 | 438.5418 |  | 0 | 100% | 0
2.2.7 | 93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO - AF 03/2016 | M | 28.29 | 36.13 | 43.4788 | 1230.0164 |  | 0 | 100% | 0
2.2.8 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF_03/2016 | M | 4 | 51.58 | 62.0714 | 248.2855 |  | 0 | 100% | 0
2.2.9 | 74141/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M² | 5.34 | 83.02 | 99.9063 | 533.4995 |  | 0 | 100% | 0
2.3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  | 5965.8796
2.3.1 | 87490 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 62 | 41.5 | 49.9411 | 3096.3482 |  | 0 | 100% | 0
2.3.2 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 124 | 3.96 | 4.7655 | 590.9175 |  | 0 | 100% | 0
2.3.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 124 | 15.27 | 18.3759 | 2278.6138 |  | 0 | 100% | 0
2.4 |  |  | REVESTIMENTE DE PAREDE |  |  |  | 7786.6599
2.4.1 | 93394 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 135 | 47.93 | 57.679 | 7786.6599 |  | 0 | 100% | 0
2.5 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 14437.495
2.5.1 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZAD M3 A. AF_05/2016 | M3 | 2,40 | 40.54 | 48.7858 | 117.086 |  | 0 | 100% | 0
2.5.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E M2 CR 23,83 ADENSAMENTO. AF_07_2016 | M² | 112.54 | 24.04 | 28.9297 | 3255.7525 |  | 0 | 100% | 0
2.5.3 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 60 | 27.07 | 32.576 | 1954.5623 |  | 0 | 100% | 0
2.5.4 | 93391 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS ESMALTADAS TIPO PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 60 | 35.96 | 43.2743 | 2596.4558 |  | 0 | 100% | 0
2.5.5 | 36178 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO DIRECIONAL E ALERTA 40 X 40 X2,5 CM | PÇS | 40 | 7.43 | 8.9413 | 357.6505 |  | 0 | 100% | 0
2.5.6 | 38181 | SINAPI | PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM PARA ARGAMASSA | M² | 17.5 | 134.83 | 162.2544 | 2839.4524 |  | 0 | 100% | 0
2.5.7 | 74072/003 | SINAPI | CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA | M | 27 | 100.37 | 120.7853 | 3261.202 |  | 0 | 100% | 0
2.5.8 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZANDO REVOLVER (PISTOLA AR COMPRIMIDO) | M² | 2.7 | 17.03 | 20.4939 | 55.3335 |  | 0 | 100% | 0
2.6 |  |  | INSTALAÇÃO ESGOTO |  |  |  | 3448.1742
2.6.1 | 89495 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | un | 6 | 9.41 | 11.324 | 67.944 |  | 0 | 100% | 0
2.6.2 | 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | UN | 8 | 23.11 | 27.8106 | 222.4846 |  | 0 | 100% | 0
2.6.3 | 90709 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | 36 | 20.12 | 24.2124 | 871.6467 |  | 0 | 100% | 0
2.6.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 18 | 17.48 | 21.0354 | 378.6378 |  | 0 | 100% | 0
2.6.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 2.5 | 24.68 | 29.6999 | 74.2498 |  | 0 | 100% | 0
2.6.6 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 30 | 36.6 | 44.0444 | 1321.3332 |  | 0 | 100% | 0
2.6.7 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 | 212.68 | 255.9391 | 511.8782 |  | 0 | 100% | 0
2.7 |  |  | FOSSA |  |  |  | 5582.5278 | 0
2.7.1 | 73965/009 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO /ESCORAMENTO. | m³ | 5.84 | 204.4 | 245.975 | 1436.4938 |  | 0 | 100% | 0
2.7.2 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.42 | 294.37 | 354.2449 | 148.7828 |  | 0 | 100% | 0
2.7.3 | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 | m³ | 0.42 | 134.97 | 162.4229 | 68.2176 |  | 0 | 100% | 0
2.7.4 | 73994/001 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | kg | 9.2 | 6.52 | 7.8462 | 72.1847 |  | 0 | 100% | 0
2.7.5 | 95463 | SINAPI | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERN UN AS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO CO M ESPESSURA DE 8 CM | UM | 2 | 1602.48 | 1928.4244 | 3856.8489 |  | 0 | 100% | 0
2.8 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  | 4453.8075 | 0
2.8.1 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | un | 20 | 130.42 | 156.9474 | 3138.9486 |  | 0 | 100% | 0
2.8.2 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | 3 | 20.29 | 24.417 | 73.251 |  | 0 | 100% | 0
2.8.3 | 89970 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un | 9 | 30.38 | 36.5593 | 329.0336 |  | 0 | 100% | 0
2.8.4 | 88503 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | un | 1 | 758.33 | 912.5743 | 912.5743 |  | 0 | 100% | 0
2.9 |  |  | LOUÇAS /METAIS E BANCADAS |  |  |  | 11951.531 | 0
2.9.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 6 | 410.57 | 494.0799 | 2964.4796 |  | 0 | 100% | 0
2.9.2 | 74234/001 | SINAPI | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO | un | 3 | 501.46 | 603.457 | 1810.3709 |  | 0 | 100% | 0
2.9.3 | 36081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 8 | 144.15 | 173.4701 | 1387.7609 |  | 0 | 100% | 0
2.9.4 | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | um | 6 | 69.89 | 84.1056 | 504.6338 |  | 0 | 100% | 0
2.9.5 | 377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | un | 6 | 20.95 | 25.2112 | 151.2674 |  | 0 | 100% | 0
2.9.6 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Um | 5 | 288.32 | 346.9643 | 1734.8214 |  | 0 | 100% | 0
2.9.7 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | um | 5 | 124.06 | 149.2938 | 746.469 |  | 0 | 100% | 0
2.9.8 | 3 | CP IFRJ | TORNEIRA CLINICA COM ALAVANCA EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTENCIA | un | 2 | 123.16 | 148.2107 | 296.4215 |  | 0 | 100% | 0
2.9.9 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 1.5 | 255.38 | 307.3243 | 460.9864 |  | 0 | 100% | 0
2.9.10 | 5 | CP IFRJ | BANCOS DE CONCRETO 0,40 X 1,5M | UM | 4 | 81.42 | 97.9808 | 391.9233 |  | 0 | 100% | 0
2.9.11 | 36215 | SINAPI | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70 CM X 45 CM | UNID | 2 | 624.23 | 751.1984 | 1502.3968 |  | 0 | 100% | 0
2.10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 11694.9541
2.10.1 | 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UNID. | 24 | 181.03 | 217.8515 | 5228.436 |  | 0 | 100% | 0
2.10.2 | 74094/001 | SINAPI | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 20 | 96.85 | 116.5493 | 2330.9858 |  | 0 | 100% | 0
2.10.3 | 93043 | SINAPI | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UM | 20 | 40.02 | 48.1601 | 963.2014 |  | 0 | 100% | 0
2.10.4 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 327.41 | 394.0052 | 394.0052 |  | 0 | 100% | 0
2.10.5 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6 | 13.73 | 16.5227 | 99.1361 |  | 0 | 100% | 0
2.10.6 | 74130/003 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | U | 6 | 60.27 | 72.5289 | 435.1735 |  | 0 | 100% | 0
2.10.7 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 117.93 | 141.917 | 141.917 |  | 0 | 100% | 0
2.10.8 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 30 | 8.41 | 10.1206 | 303.6178 |  | 0 | 100% | 0
2.10.9 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 30 | 10.51 | 12.6477 | 379.432 |  | 0 | 100% | 0
2.10.10 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50 | 2.63 | 3.1649 | 158.2471 |  | 0 | 100% | 0
2.10.11 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50 | 4.03 | 4.8497 | 242.4851 |  | 0 | 100% | 0
2.10.12 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50 | 8.71 | 10.4816 | 524.0807 |  | 0 | 100% | 0
2.10.13 | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 30 | 13.69 | 16.4745 | 494.2364 |  | 0 | 100% | 0
2.11 |  |  | FORRO |  |  |  | 3238.6623 | 0
2.11.1 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 60 | 38.72 | 46.5956 | 2795.7389 |  | 0 | 100% | 0
2.11.2 | 84874 | SINAPI | ALCAPAO EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIROLA, 60X60X2CM, COM MARCO 7X 3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO E TARJETA CROMADA | unid | 2 | 184.03 | 221.4617 | 442.9234 |  | 0 | 100% | 0
2.12 |  |  | PINTURA |  |  |  | 3510.4863 | 0
2.12.1 | 4 | CP IFRJ | LIXAMENTO DE PAREDES | m² | 262 | 1.79 | 2.1541 | 564.3705 |  | 0 | 100% | 0
2.12.2 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 60 | 2.9 | 3.4899 | 209.3916 |  | 0 | 100% | 0
2.12.3 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 262 | 8.68 | 10.4455 | 2736.7241 |  | 0 | 100% | 0
2.13 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 24418.4026 | 0
2.13.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM P ARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 25.68 | 699.84 | 842.1875 | 21627.3739 |  | 0 | 100% | 0
2.13.2 | 84889 | SINAPI | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO | U | 28 | 18.98 | 22.8405 | 639.5349 |  | 0 | 100% | 0
2.13.3 | 11560 | SINAPI | MOLA AEREA FECHA PORTA PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM | U | 8 | 107.38 | 129.2211 | 1033.7687 |  | 0 | 100% | 0
2.13.4 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M AS 21,36 | M | 9.6 | 19.37 | 23.3099 | 223.7746 |  | 0 | 100% | 0
2.13.5 | 72144 | SINAPI | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UM | 1 | 101.01 | 121.5554 | 121.5554 |  | 0 | 100% | 0
2.13.6 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | um | 1.5 | 31.08 | 37.4017 | 56.1025 |  | 0 | 100% | 0
2.13.7 | 84161 | SINAPI | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 7.2 | 82.67 | 99.4851 | 716.2926 |  | 0 | 100% | 0
2.14 |  |  | LIMPEZA |  |  |  | 324.0516 | 0
2.14.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 88 | 3.06 | 3.6824 | 324.0516 |  | 0 | 100% | 0
3 | LOCAÇÃO DAS PISTAS E QUADRAS |  | locação da obra |  |  |  | 7847.5399
3.1 | 20206 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU M 3,55 EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 1067 | 3.32 | 3.9953 | 4262.9723 |  | 0 | 100% | 0
3.2 | 2742 | SINAPI | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) | m | 175 | 2.82 | 3.3936 | 593.8779 |  | 0 | 100% | 0
3.3 | 4750 | SINAPI | PEDREIRO | h | 60 | 19.42 | 23.37 | 1402.2017 |  | 0 | 100% | 0
3.4 | 244 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPOGRAFO | h | 40 | 14.15 | 17.0281 | 681.1244 |  | 0 | 100% | 0
3.5 | 7592 | SINAPI | TOPOGRAFO | H | 40 | 18.85 | 22.6841 | 907.3636 |  | 0 | 100% | 0
4 | QUADRA DE AREIA E CX DE SALTO | [5 empty] | 70208.2185
4.1 |  |  | REGULARIZAÇÃO TERRENO |  |  |  | 1849.0241
4.1.1 | 73859/001 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M² | 1800 | 0.14 | 0.16848 | 303.2568 |  | 0 | 100% | 0
4.1.2 | 79472 | SINAPI | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 1800 | 0.44 | 0.5295 | 953.0928 |  | 0 | 100% | 0
4.1.3 | 79480 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m3 | 250 | 1.97 | 2.3707 | 592.6745 |  | 0 | 100% | 0
4.2 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 20092.3274
4.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m3 | 57 | 80.86 | 97.3069 | 5546.4947 |  | 0 | 100% | 0
4.2.2 | 83681 | SINAPI | TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DDRENANTE PARA DRENO/ BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 40 | 19.2 | 23.1053 | 924.2112 |  | 0 | 100% | 0
4.2.3 | 83680 | SINAPI | TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/ BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 140 | 18.04 | 21.7093 | 3039.307 |  | 0 | 100% | 0
4.2.4 | 83668 | SINAPI | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | M3 | 30 | 118.82 | 142.988 | 4289.6396 |  | 0 | 100% | 0
4.2.5 | 83669 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 | M2 | 432 | 8.21 | 9.8799 | 4268.1228 |  | 0 | 100% | 0
4.2.6 | 89574 | SINAPI | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA UN CR 85,28 ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UNID. | 10 | 77.37 | 93.1071 | 931.0706 |  | 0 | 100% | 0
4.2.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 CR 27,73 | m3 | 12 | 29.06 | 34.9708 | 419.6496 |  | 0 | 100% | 0
4.2.8 | 74166/002 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.= 600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 2 | 253.52 | 305.086 | 610.1719 |  | 0 | 100% | 0
4.2.9 | 6087 | SINAPI | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | UNID. | 2 | 26.45 | 31.8299 | 63.6599 |  | 0 | 100% | 0
4.3 |  |  | MURETA DE PROTEÇÃO |  |  |  | 16245.797
4.3.1 | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIAMETRO DE 6,3MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES (1/4) | kg | 52.8 | 8.85 | 10.6501 | 562.3248 |  | 0 | 100% | 0
4.3.2 | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIAMETRO DE 8MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES (5/16) | kg | 169.88 | 8.78 | 10.5659 | 1794.9269 |  | 0 | 100% | 0
4.3.3 | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIAMETRO DE 10MM UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES (3/8) | KG | 246.4 | 7.15 | 8.6043 | 2120.102 |  | 0 | 100% | 0
4.3.4 | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIAMETRO DE 4,2MM | KG | 96 | 7.01 | 8.4358 | 809.8401 |  | 0 | 100% | 0
4.3.5 | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK 20 MPA TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO, AREIA MÉDIA, BRITA1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA | M3 | 6.4 | 320.17 | 385.2926 | 2465.8725 |  | 0 | 100% | 0
4.3.6 | 87454 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 96 | 47.87 | 57.6068 | 5530.2488 |  | 0 | 100% | 0
4.3.7 | 68054 | SINAPI | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m2 | 2 | 187.6 | 225.7578 | 451.5157 |  | 0 | 100% | 0
4.3.8 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M² | 36 | 57.96 | 69.7491 | 2510.9663 |  | 0 | 100% | 0
4.4 |  |  | ATERRO COM AREIA |  |  |  | 11657.6607
4.4.1 | 368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 165 | 48.75 | 58.6658 | 9679.8488 |  | 0 | 100% | 0
4.4.2 | 72888 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | m3 | 165 | 1.04 | 1.2515 | 206.5034 |  | 0 | 100% | 0
4.4.3 | 5667 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA TRAÇÃO 4 X 4 | H | 16 | 35.37 | 42.5643 | 681.0281 |  | 0 | 100% | 0
4.4.4 | 95301 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M | M3 | 300 | 3.02 | 3.6343 | 1090.2804 |  | 0 | 100% | 0
4.5 |  |  | REDES DE PROTEÇÃO |  |  |  | 20363.4092
4.5.1 | 21010 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 32 MM ( 1 1/4 "), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) (Tubo Redondo Galvanizado 2.1/2 Esp. 1,55mm 2´´ Esp. 1,55mm 1.1/2 Esp. 1,55mm 1´´ Esp. 1,25mm ) | M | 220 | 30.58 | 36.8 | 8095.9938 |  | 0 | 100% | 0
4.5.2 | COTAÇÃO |  | cabo de aço galvanizado 3/32 revestico com pvc | m | 51 | 1.68 | 2.0217 | 103.1073 |  | 0 | 100% | 0
4.5.3 | COTAÇÃO |  | Rede para Lateral ou Fundo de Quadra medidas 4m x 50m. Fio 4mm, nylon, malha 12 cm, cor branca | unid | 3 | 792 | 953.0928 | 2859.2784 |  | 0 | 100% | 0
4.5.4 | COTAÇÃO |  | Rede para Lateral ou Fundo de Quadra medidas 4m x 40m. Fio 4mm, nylon, malha 12 cm, cor branca | unid | 2 | 633.6 | 762.4742 | 1524.9485 |  | 0 | 100% | 0
4.5.5 | COTAÇÃO |  | Rede para Lateral ou Fundo de Quadra medidas 4m x 25m. Fio 4mm, nylon, malha 12 cm, cor branca | unid | 2 | 399 | 480.1566 | 960.3132 |  | 0 | 100% | 0
4.5.6 | COTAÇÃO |  | Poste / Mastro Oficial para Volei de quadra com catraca (Par) | par | 1 | 608 | 729.6 | 729.6 |  | 0 | 100% | 0
4.5.8 | COTAÇÃO |  | trave futebol society | par | 2 | 2133.33 | 2559.996 | 5119.992 |  | 0 | 100% | 0
4.5.9 | 88315 | SINAPI | serralheiro com encargos complementares | h | 16 | 24.64 | 29.568 | 473.088 |  | 0 | 100% | 0
4.5.10 | 88309 | SINAPI | pedreiro com encargos complementares | h | 16 | 25.89 | 31.068 | 497.088 |  | 0 | 100% | 0
5 | PISTAS DE TERRA FIRME /ÁREA DE ARREMESSO E SALTO | [5 empty] | 65613.7774
5.1 |  |  | ESCAVAÇÃO |  |  |  | 1539.9212
5.1.1 | 73859/001 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M² | 1752.8 | 0.14 | 0.16848 | 295.3047 |  | 0 | 100% | 0
5.1.2 | 79480 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUDIDADE | m3 | 525 | 1.97 | 2.3707 | 1244.6164 |  | 0 | 100% | 0
5.2 |  |  | MEIO-FIO E SARJETAS |  |  |  | 41957.0224
5.2.1 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 224 | 33.49 | 40.3019 | 9027.618 |  | 0 | 100% | 0
5.2.2 | 94271 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 120 | 65.68 | 79.0393 | 9484.7174 |  | 0 | 100% | 0
5.2.3 | 94266 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 196 | 37.53 | 45.1636 | 8852.066 |  | 0 | 100% | 0
5.2.4 | 94272 |  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 164 | 73.94 | 88.9794 | 14592.6209 |  | 0 | 100% | 0
5.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 22116.8339
5.3.1 | 73711 | SINAPI | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 87.64 | 97.25 | 117.0307 | 10256.5662 |  | 0 | 100% | 0
5.3.2 | 6077 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO SEM TRANSPORTE | M3 | 328.6 | 16.09 | 19.3627 | 6362.5852 |  | 0 | 100% | 0
5.3.3 | 95301 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M | M3 | 328 | 3.02 | 3.6343 | 1192.0399 |  | 0 | 100% | 0
5.3.4 | 72961 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 1752.8 | 1.26 | 1.5163 | 2657.7426 |  | 0 | 100% | 0
5.3.5 | mercado |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE (20 PLACAS DE 50 X 50) | UNID | 25 | 54.93 | 65.916 | 1647.9 |  | 0 | 100% | 0
6 | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 118936.7682
6.1 | ESCAVAÇÃO PARA DUTOS E POSTES | [5 empty] | 71873.7798
6.1.1 | 73783/011 | SINAPI | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO = 14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNID. | 6 | 2513.8 | 3025.1069 | 18150.6415 |  | 0 | 100% | 0
6.1.2 | 73783/005 | SINAPI | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UNID | 14 | 667.76 | 803.5824 | 11250.1534 |  | 0 | 100% | 0
6.1.3 | 72850 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | T | 150 | 10.15 | 12.2145 | 1832.1765 |  | 0 | 100% | 0
6.1.4 | 83449 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UNID. | 30 | 405.87 | 488.424 | 14652.7187 |  | 0 | 100% | 0
| 91871 |  | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 25 MM 3/4 PARA CIRCUITOS TERMINAIS EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 240 | 11.1 | 13.3577 | 3205.8576 |  | 0 | 100% | 0
6.1.5 | 73798/001 | SINAPI | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 500 | 31.86 | 38.3403 | 19170.162 |  | 0 | 100% | 0
6.1.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m3 | 35 | 80.86 | 97.3069 | 3405.7423 |  | 0 | 100% | 0
6.1.7 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m3 | 5.9 | 29.06 | 34.9708 | 206.3277 |  | 0 | 100% | 0
6.2 | CABEAMENTO E REFLETORES | [5 empty] | 45688.0197
6.2.1 | 34519 | SINAPI | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO 90 X 90 MM | UNID. | 12 | 92.86 | 111.7477 | 1340.9727 |  | 0 | 100% | 0
6.2.2 | 83400 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO DE RUAS EM TURBO DE AÇO GALV 1 COM = 1,20 E INCLINAÇÃO 25 GRAUS AO PLANO VERT P/ FIXAÇÃO EM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 28 | 113.23 | 136.261 | 3815.3075 |  | 0 | 100% | 0
6.2.3 | COTAÇÃO |  | Luminária Pública de led 50w | UNID. | 28 | 285 | 342.969 | 9603.132 |  | 0 | 100% | 0
6.2.4 | COTAÇÃO |  | Refletor de Led 100w Led 6500k | UNID. | 30 | 108 | 129.9672 | 3899.016 |  | 0 | 100% | 0
6.2.5 | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA H C 18,59 | H | 80 | 18.59 | 22.3712 | 1789.6965 |  | 0 | 100% | 0
6.2.7 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | unid | 6 | 151.47 | 182.279 | 1093.674 |  | 0 | 100% | 0
6.2.8 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 4000 | 4.03 | 4.8497 | 19398.808 |  | 0 | 100% | 0
6.2.9 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 2.63 | 3.1649 | 4747.413 |  | 0 | 100% | 0
6.3 | QUADRO DE DISJUNTORES E ATERRAMENTO | [5 empty] | 1374.9687
6.3.1 | 74131/005 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA24DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 382.14 | 459.8673 | 459.8673 |  | 0 | 100% | 0
6.3.2 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 117.93 | 141.917 | 141.917 |  | 0 | 100% | 0
| 74130/001 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA AMERICANO 16 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | 13.73 | 16.5227 | 16.5227 |  | 0 | 100% | 0
| 74130/003 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA AMERICANO 10 A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 5 | 60.27 | 72.5289 | 362.6446 |  | 0 | 100% | 0
6.3.3 | 34641 | SINAPI | CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | un | 3 | 41.28 | 49.6764 | 149.0291 |  | 0 | 100% | 0
6.3.4 | 83484 | SINAPI | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR UN | un | 3 | 67.86 | 81.6627 | 244.9882 |  | 0 | 100% | 0
7 | PISTA CORRIDA DE 100M | [5 empty] | 72933.8053
7.1 |  |  | ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO TERRENO |  |  |  | 789.1777
7.1.1 | 73859/001 | SINAPI | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M² | 545 | 0.14 | 0.16848 | 91.8194 |  | 0 | 100% | 0
7.1.2 | 79480 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUDIDADE | m3 | 101 | 1.97 | 2.3707 | 239.4405 |  | 0 | 100% | 0
7.1.3 | 95301 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M | M3 | 126 | 3.02 | 3.6343 | 457.9178 |  | 0 | 100% | 0
7.2 |  |  | MEIO-FIO E SARJETAS |  |  |  | 12337.1365
7.2.1 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 110 | 33.49 | 40.3019 | 4433.2053 |  | 0 | 100% | 0
7.2.2 | 94271 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 100 | 65.68 | 79.0393 | 7903.9312 |  | 0 | 100% | 0
7.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 59807.4912
7.3.1 | 73711 | SINAPI | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | M3 | 25 | 97.25 | 117.0307 | 2925.7663 |  | 0 | 100% | 0
7.3.2 | 94999 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 503 | 80.07 | 96.3562 | 48467.1877 |  | 0 | 100% | 0
7.3.3 | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015 | M³ | 60.36 | 34.73 | 41.7941 | 2522.6908 |  | 0 | 100% | 0
7.3.4 | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) PESO 100 KG DIAMETRO 450 MM MOTOR ELETRICO POTENCIA 4 HP CHP DIURNO | CHP | 2400 | 2.04 | 2.4549 | 5891.8464 |  | 0 | 100% | 0
8 | MINI ARQUIBANCADA E BANCOS DE CONCRETO | [5 empty] | 14480.8877
8.1 | 74156/003 | SINAPI | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO | m | 12 | 58.39 | 700.68 | 843.1983 |  | 0 | 100% | 0
8.2 | 92780 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 99.84 | 5.95 | 594.048 | 714.8774 |  | 0 | 100% | 0
8.3 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 77 | 16.39 | 1262.03 | 1518.7269 |  | 0 | 100% | 0
8.4 | 5651 | SINAPI | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 | M2 | 25.4 | 39.16 | 994.664 | 1196.9787 |  | 0 | 100% | 0
8.5 | 89454 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 23.26 | 52.27 | 1215.8002 | 1463.094 |  | 0 | 100% | 0
8.6 | 74141/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M2 | 39 | 83.02 | 3237.78 | 3896.3445 |  | 0 | 100% | 0
8.7 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.3 | 294.37 | 382.681 | 460.5183 |  | 0 | 100% | 0
8.8 | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 CR 133,19 | M³ | 1.3 | 134.97 | 175.461 | 211.1498 |  | 0 | 100% | 0
8.9 | COTAÇÂO |  | Mesa de concreto com bancos | um | 6 | 580 | 696 | 4176 |  | 0 | 100% | 0
9 | PINTURA | [5 empty] | 3757.6646
9.1 | 84665 | SINAPI | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 42 | 23.87 | 28.7252 | 1206.4566 |  | 0 | 100% | 0
9.2 | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO demarcação do campo | M2 | 500 | 4.24 | 5.1024 | 2551.208 |  | 0 | 100% | 0
CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO | [7 empty] | 475203.2841 |  |  |  | 0
RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº | [7 empty] | 450000
RECURSO COMPLEMENTAR | [7 empty] | 25203.2841

## CRONOGR
|  |  |  | AS CÉLULAS ESTÃO COM FÓRMULAS COM LINK À PLANILHA | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO POLIESPORTIVO COMPOSTO POR PISTAS, QUADRAS E VESTIÁRIOS NO CAMPUS PINHEIRAL DO IFRJ E ILUMINAÇÃO DAS PISTAS E QUADRAS | [5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO POLIESPORTIVO COMPOSTO POR PISTAS, QUADRAS E VESTIÁRIOS NO CAMPUS PINHEIRAL DO IFRJ E ILUMINAÇÃO DAS PISTAS E QUADRAS
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | SUBTOTAL |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0
2 | VESTIÁRIOS | 0 |  | 0
2.1 | DEMOLIÇÕES |  | 0 | 0
2.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  | 0 | 0
2.3 | ALVENARIA |  | 0 | 0
2.4 | REVESTIMENTE DE PAREDE |  | 0 | 0
2.5 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 0 | 0
2.6 | INSTALAÇÃO ESGOTO |  | 0 | 0
2.7 | FOSSA |  | 0 | 0
2.8 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 0 | 0
2.9 | LOUÇAS /METAIS E BANCADAS |  | 0 | 0
2.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0
2.11 | FORRO |  | 0 | 0
2.12 | PINTURA |  | 0 | 0
2.13 | ESQUADRIAS |  | 0 | 0
2.14 | LIMPEZA |  | 0 | 0
3 | LOCAÇÃO DAS PISTAS E QUADRAS | 0 | 0 | 0
4 | QUADRA DE AREIA E CX DE SALTO | 0 |  | 0
4.1 | REGULARIZAÇÃO TERRENO |  | 0 | 0
4.2 | DRENAGEM |  | 0 | 0
4.3 | MURETA DE PROTEÇÃO |  | 0 | 0
4.4 | ATERRO COM AREIA |  | 0 | 0
4.5 | REDES DE PROTEÇÃO |  | 0 | 0
5 | PISTAS DE TERRA FIRME /ÁREA DE ARREMESSO E SALTO | 0 |  | 0
5.1 | ESCAVAÇÃO |  | 0 | 0
5.2 | MEIO-FIO E SARJETAS |  | 0 | 0
5.3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | 0
6 | ILUMINAÇÃO | 0 |  | 0
6.1 | ESCAVAÇÃO PARA DUTOS E POSTES |  | 0 | 0
6.2 | CABEAMENTO E REFLETORES |  | 0 | 0
6.3 | QUADRO DE DISJUNTORES E ATERRAMENTO |  | 0 | 0
7 | PISTA CORRIDA DE 100M | 0 |  | 0
7.1 | ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO TERRENO |  | 0 | 0
7.2 | MEIO-FIO E SARJETAS |  | 0 | 0
7.3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 | 0
8 | MINI ARQUIBANCADA E BANCOS DE CONCRETO | 0 | 0 | 0
9 | PINTURA | 0 | 0 | 0
| TOTAL COM BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SALDO ACUMULADO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0