## Plan1
CONTRATANTE |  | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
20000
[6 empty] | OBRA: | REPARAÇÃO E PINTURA CAMPUS RIO DE JANEIRO
7
CONTRATADA | [5 empty] | C.N.P.J.: | [6 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
CONTRATO Nº |  |  | Tipo de Licitação : |  |  | Data inicial: | Data Final: | XX/XX/XXXX | bar: 13 to 15; 19
ITEM | CONSULTA SINAPI/SCO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | % DA OBRA |  | PREÇOS |  | VALOR DA PROPOSTA | ADITIVO 01 | REAJUSTE ANUAL 01 | Medição 01 | 14: Acumulado; 16: Saldo; 19: Medição 02; 7 21: Acumulado; 7 23: Saldo
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
[12 empty] | Quant % | 13: Valor; 19: Quant %; 7 20: Valor
1 |  | 1. CANTEIRO DE OBRAS - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [5 empty] | 9165.12 |  |  |  |  | 14: 100%; 15: 9058.75; 16: 0%; 17: 0
1.1 | 93207 | 93207 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 6 |  |  | 719.17 | 4315.02 |  |  |  |  | 14: 100%; 15: 6686.36; 16: 0%; 17: 0
1.2 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 9 |  |  | 538.9 | 4850.1 |  |  |  |  | 14: 100%; 15: 2372.39; 16: 0%; 17: 0
2 |  | 2. EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 5160
2.1 | 41805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | 4/MÊS | 3 |  |  | 1720 | 5160
3 |  | 3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 34581.14 |  |  |  | 14.71% | 7603.47 | 14.71% | 7603.47 | 85.29% | 44098.094 |  | 31.19% | 16128.14 | 45.9% | 23731.61 | 54.1% | 27969.954
3.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 70 |  |  | 76.93 | 5385.1 |  |  |  | 16.67% |  | 16.67% | 2024.82 | 83.33% | 10124.086 |  | 16.67% | 2024.82 | 33.33% | 4049.64 | 66.67% | 8099.266
3.2 | AD 39.05.0138 (A) (julho/2018) | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS) | H | 18 |  |  | 77.35 | 1392.3 |  |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 100% | 3374.696 |  | 100% | 3374.7 | 100% | 3374.7 | -8.89e-05% | -0.003
3.3 | 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 |  |  | 6025.18 | 18075.54 |  |  |  | 16.5% |  | 16.5% | 2000.34 | 83.5% | 10122.942 |  | 16.5% | 2000.34 | 33% | 4000.68 | 67% | 8122.602
3.4 | 90766 | ALMOXARIFEe COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 140 |  |  | 25.3 | 3542 |  |  |  | 16.5% |  | 16.5% | 1459.79 | 83.5% | 7387.439 |  | 16.5% | 1459.79 | 33% | 2919.58 | 67% | 5927.649
3.5 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 |  |  | 370.15 | 2220.9 |  |  |  | 100% |  | 100% | 2118.52 | 0.0001888% | 0.004 |  | 0% | 0 | 100% | 2118.52 | 0.0001888% | 0.004
3.6 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 190 |  |  | 20.87 | 3965.3 |  |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 100% | 11640.874 |  | 50% | 5820.44 | 50% | 5820.44 | 50% | 5820.434
[21 empty] | 0% | 0 | 0% | 0
4 |  | 4. PINTURA | [5 empty] | 84334.34 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 243528.578 |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 243528.578
4.1 |  | 4.1. PINTURA EXTERNA (ALVENARIAS) | [5 empty] | 45700.6 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1754.087 |  | 8.626% | 151.31 | 8.626% | 151.31 | 91.37% | 1602.777
4.1.1 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m2 | 2200 |  |  | 2.47 | 5434 |  |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 100% | 151.305 |  | 100% | 151.31 | 100% | 151.31 | -0.002644% | -0.004
4.1.2 | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS ) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS . AF_06/2014 | m2 | 700 |  |  | 1.84 | 1288 |  |  |  |  | 14: 0%; 15: 0; 16: 100%; 17: 620.626
4.1.3 | 96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m2 | 330 |  |  | 15.82 | 5220.6 |  |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 100% | 722.822 |  | 0% |  | 0% | 0 | 100% | 620.626
4.1.4 | 96127 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m2 | 100 |  |  | 12.02 | 1202 |  |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 100% | 259.333 |  | 0% |  | 0% | 0 | 100% | 722.822
4.1.5 | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m2 | 2200 |  |  | 11.96 | 26312 |  |  |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0% |  | 0% | 0 | 100% | 259.333
4.1.6 | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m2 | 700 |  |  | 8.92 | 6244 |  |  |  |  | 14: 52.46%; 15: 105222.018; 16: 47.54%; 17: 95335.358
[14 empty] | 52.46% | 63689.09 | 47.54% | 57722.852
4.2 |  | 4.2. PINTURA INTERNA (ALVENARIAS) | [5 empty] | 24568.45 |  |  |  |  | 14: 0%; 15: 0; 16: 0%; 17: 0
4.2.1 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m2 | 1100 |  |  | 2.69 | 2959 |  |  |  |  | 14: 80%; 15: 4053.88; 16: 20%; 17: 1013.469
4.2.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m2 | 800 |  |  | 2.32 | 1856 |  |  |  |  | 14: 80%; 15: 3901.08; 16: 20%; 17: 975.271
4.2.3 | 88492 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 1100 |  |  | 7.88 | 8668 |  |  |  |  | 14: 50%; 15: 5030.41; 16: 50%; 17: 5030.405
4.2.4 | 88493 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 800 |  |  | 7.45 | 5960 |  |  |  |  | 14: 50%; 15: 3647.05; 16: 50%; 17: 3647.041
4.2.5 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 165 |  |  | 24.13 | 3981.45 |  |  |  |  | 14: 50%; 15: 20687.55; 16: 50%; 17: 20687.554
4.2.6 | 95305 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 100 |  |  | 11.44 | 1144 |  |  |  |  | 14: 50%; 15: 14185.75; 16: 50%; 17: 14185.75
[14 empty] | 50% | 14185.75 | 50% | 14185.75
4.3 |  | 4.3. PINTURA DE SUPERFÍCIES METÁLICAS | [5 empty] | 9033 | [5 empty] | 50% | 2222.03 | 50% | 2222.02 |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0
4.3.1 | 73865/1 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | m2 | 300 |  |  | 2.47 | 741 |  |  |  |  | 14: 50%; 15: 2185.87; 16: 50%; 17: 2185.868
4.3.2 | 73924/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m2 | 300 |  |  | 27.64 | 8292
4.4 |  | 4.4. PINTURA DAS PORTAS / PORTAIS / BANDEIRAS | [5 empty] | 5032.29
4.4.1 | 74065/002 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 202.1 |  |  | 24.9 | 5032.29
5 |  | 5. REFORMA VESTIÁRIOS TERCEIRIZADOS (SALAS 028/029) | [5 empty] | 16396.3688
5.1 |  | 5.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 869.2988
5.1.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 7.14 |  |  | 7.94 | 56.6916
5.1.2 | 97633 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UNID | 2 |  |  | 10.58 | 21.16
5.1.3 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UNID | 6 |  |  | 1.1 | 6.6
5.1.4 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 51.74 |  |  | 2.85 | 147.459
5.1.5 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m | 32 |  |  | 2.26 | 72.32
5.1.6 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 28.51 |  |  | 19.82 | 565.0682
5.2 |  | 5.2. ALVENARIA | [5 empty] | 3287.56
5.2.1 | 87520 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 15 |  |  | 67.9 | 1018.5
5.2.2 | 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 9 |  |  | 35.99 | 323.91
5.2.3 | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 52 |  |  | 32.65 | 1697.8
5.2.4 | 87554 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 15 |  |  | 16.49 | 247.35
5.3 |  | 5.3. REVESTIMENTO TETO | [5 empty] | 1174.8
5.3.1 | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | m² | 30 |  |  | 39.16 | 1174.8
5.4 |  | 5.4. REVESTIMENTOS CERÂMICOS | [5 empty] | 4724.65
5.4.1 | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 35 |  |  | 53.27 | 1864.45
5.4.2 | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 30 |  |  | 95.34 | 2860.2
5.5 |  | 5.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 2763.98
5.5.1 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UNID | 8 |  |  | 120.82 | 966.56
5.5.2 | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UNID | 8 |  |  | 161.46 | 1291.68
5.5.3 | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UNID | 6 |  |  | 84.29 | 505.74
5.6 |  | 5.6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 3576.08
5.6.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UNID | 6 |  |  | 119.55 | 717.3
5.6.2 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 2 |  |  | 385.85 | 771.7
5.6.3 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID | 2 |  |  | 213.07 | 426.14
5.6.4 | 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVELEM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UNID | 2 |  |  | 830.47 | 1660.94
6 |  | 6. PORTAS | [5 empty] | 33023.6518
6.1.1 | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 10 |  |  | 258.95 | 2589.5
6.1.2 | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM ,ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 3 |  |  | 281.58 | 844.74
6.1.3 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 13 |  |  | 280.09 | 3641.17
6.1.4 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 24 |  |  | 294.97 | 7079.28
6.1.5 | ES 09.10.0050 (A) | PORTA EM MADEIRA MACIÇA APARELHADA, FOLHEADA NAS DUAS FACES, COM 3 cm DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE FERRAGENS, ADUELAS E ALIZARES - PORTA DE MADEIRA - 2,10 x 1,00 m | m² | 6.3 |  |  | 248.41 | 1564.983
6.1.6 | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO- PORTA DE MADEIRA - 2,10 x 1,20 m | UNID | 4 |  |  | 258.95 | 1035.8
6.1.7 | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM ,ESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -Porta de madeira - 2,10 x 1,40 | UNID | 2 |  |  | 281.58 | 563.16
6.1.8 | 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS -Porta Blindex - 2,10 x 1,70 | UNID | 2 |  |  | 2285 | 4570
6.1.9 | ES 04.05.0106 (/) | PORTA DE FERRO, COM LARGURA 1m, EM BARRA DE 1 1/4"x5/16", CANTONEIRA 1 1/2"x1/8), 3 DOBRADIÇAS 4"x3", REFERÊNCIA 1244G e 3"x2 1/2", "PAGE" OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PORTÃO - 1,43 x 0,60 m | m² | 0.858 |  |  | 855.29 | 733.8388
6.1.10 | 91341 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIZÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 5.88 |  |  | 636.4 | 3742.032
4.1.7 | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | m2 | 4.8 |  |  | 75.71 | 363.408
4.1.8 | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 63 |  |  | 93.22 | 5872.86
4.1.9 | 12868 | MARCENEIRO | H | 24 |  |  | 17.62 | 422.88
7 |  | 7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 8487 |  |  |  |  | 14: 50%; 15: 3607.75; 16: 50%; 17: 3607.741
7.1 | 72899 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | m³ | 60 |  |  | 5.15 | 309
7.2 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2900 |  |  | 2.82 | 8178
|  | TOTAL | [5 empty] | 191147.6206 |  |  |  | TOTAL | 128923.338 | 16.01% | 161154.16 | 83.99% | 845207.37 |  | TOTAL | 62996.425 | 7.825% | 62996.425 | 92.18% | 742092.8139
|  | BDI 25% | [5 empty] | 47786.9052 |  |  |  | BDI 25% | 13: 32230.83; 19: BDI 25%; 7 20: 15749.1; 7 21: 7.825%; 7 22: 15749.1; 7 23: 92.18%; 7 24: 185523.2
|  | TOTAL + BDI | [5 empty] | 238934.5258 |  |  |  | TOTAL + BDI | 13: 161154.16; 19: TOTAL + BDI; 7 20: 78745.52; 7 21: 7.825%; 7 22: 78745.52; 7 23: 92.18%; 7 24: 927616.01
|  | REAJUSTE | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 7 21: 0%; 7 22: 0; 7 23: 0%; 7 24: 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 238934.5258 |  |  |  | TOTAL + BDI | 13: 161154.16; 19: TOTAL + BDI; 7 20: 78745.52; 7 21: 7.825%; 7 22: 78745.52; 7 23: 92.18%; 7 24: 927616.01

## Plan2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 10.952.708/0001-04 |  |  |  |  | DATA: 05/10/2018 |  | PRAZO DA OBRA: 03MESES
OBRA: REFORMA CAMPUS RIO DE JANEIRO - IFRJ
LOCAL: RUA SENADOR FURTADO 121/125
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | CANTEIRO DE OBRAS / INSTAL PROVISÓRIAS | Físico % | 3.836% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 9165.12 | 9165.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | EQUIPAMENTOS | Físico % | 2.16% | 30% | 30% | 40%
|  | Financeiro | 5160 | 1548 | 1548 | 2064 | 0 | 0
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 14.47% | 30% | 30% | 40%
|  | Financeiro | 34581.14 | 10374.342 | 10374.342 | 13832.456 | 0 | 0
4 | PINTURA | Físico % | 35.3% | 15% | 40% | 45%
|  | Financeiro | 84334.34 | 12650.151 | 33733.736 | 37950.453 | 0 | 0
5 | REFORMA SALA TERCEIRIZADOS | Físico % | 6.862% | 0% | 40% | 60%
|  | Financeiro | 16396.3688 | 0 | 6558.5475 | 9837.8213 | 0 | 0
6 | Portas | Físico % | 13.82% | 0% | 60% | 40%
|  | Financeiro | 33023.6518 | 0 | 19814.1911 | 13209.4607 | 0 | 0
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 3.552% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 8487 | 0 | 0 | 8487 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL | Físico %
|  | Financeiro | 191147.6206 | 33737.613 | 72028.8166 | 85381.191 | 0 | 0
| BDI=25% | Físico %
|  | Financeiro | 46122.1175 | 8434.4032 | 18007.2042 | 21345.2978 | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  |  |  |  | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  |  |  |  | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  |  |  |  | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  |  |  |  | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  |  |  |  | 0 | 0
Físico %
|  | Financeiro |  |  |  |  | 0 | 0
5 |  | Físico %
|  | Financeiro |  |  |  |  | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % |  | 17.65% | 37.68% | 44.67%
|  | Financeiro | 238934.5258 | 42172.0163 | 90036.0208 | 106726.4888 | 0 | 0
Observações: